## Slide 1: ФОРУМ ПАРТНЕРА Нова Варош, 27. мај 2021. године

## Slide 2: Основне информације о пројекту
Пројекат «Јавне и приватне финансије за развој - обезбеђивање одрживих локалних заједница унапређивањем планирања локалног развоја у Републици Србији» је друга фаза програма локалног развоја у Србији који се бави применом координације јавних политика у ЈЛС у складу са Законом о планском систему
Финансира се из бесповратних средстава словачке развојне помоћи (СловакАид), а спроводи посредством Програма Уједињених нација за развој у Србији (УНДП), а СКГО је имплементациони партнер
Циљ пројекта је унапређење процеса планирања у локалним самоуправама у Републици Србији и подизање капацитета ЈЛС за припрему и спровођење пројеката по процедурама ЕУ.
Пројекат се реализује у периоду од 15. октобра 2020. године до краја марта 2022. године.
Циљне групе су запослени у ЈЛС који су задужени за локални развој, као и представници цивилног друштва, приватног сектора и шире локалне заједнице.
Крајњи корисници су десет (10) ЈЛС, као и њихови грађани који ће имати користи од унапређеног планирања и услуга које пружају локалне самоуправе.

## Slide 3: Компоненте пројекта
У оквиру прве компоненте, 5 ЈЛС (Прокупље, Блаце, Тутин, Нова Варош и Бач) ће бити пордржано да израде Планове развоја у складу са Законом о планском систему, а такође и ојачају своје капацитете кроз процену своје интерне организације и повећања знања о припреми и спровођењу пројеката по ЕУ процедурама.
У оквиру друге компоненте, 5 ЈЛС које су подржане у претходној фази (Сјеница, Куршумилија, Петровац на Млави, Мали Зворник и Бачки Петровац) ће бити подржано да израде своје средњорочне планове у складу са Законом о планском систему и Уредбом о средњорочном планирању као и да ојачају капацитете кроз акредитоване обуке (за средњорочно планирање, програмско и капитално буџетирање као и праћење и оцењивање) ради интегрисања процеса планирања и буџетирања.
Сарадња са надлежним националним институцијама, пре свега Републичим секретаријатом за јавне политике (РСЈП) као органом државне управе надлежним за координацију јавних политика.

## Slide 4: Закон о планском систему
Усвајањем Закона о планском систему 2018. године, али и пратећих Уредби предвиђених Законом успостављен је плански систем у Републици Србији, чиме је постављена основа за управљање системом јавних политика, уведено средњорочно планирање, дефинисана врста и садржина планских докумената које у складу са својим надлежностима учесници у планском систему предлажу, усвајају и спроводе.
Додатно је дефинисана и међусобна усклађеност планских докумената на свим нивоим власти, као и поступак утврђивања и спровођења јавних политика али и обавеза извештавања о спровођењу планских докумената.
Закон је дефинисао јединице локалне самоуправе као учеснике у планском систему и предвидео њихову обавезу да усвоје планове развоја и средњорочне планове
План развоја јединице ЛС је дугорочни документ развојног планирања који се доноси за период од најмање 7 година и који усваја Скупштина ЈЛС, на предлог надлежног извршног органа ЈЛС, док је Законом предвиђено извештавање на годишњем и трогодишњем нивоу, када се извештај подноси Скупштини ЈЛС на усвајање.

## Slide 5: Веза са циљевима одрживог развоја

## Slide 6: Процес израде плана развоја

## Slide 7: До сада урађено
.
Активност | Временски оквир
1. Припремне активности | децембар 2020 - април 2021.
1.1 Уводни састанак - упознавање представника општине са методологијом, начином рада и распоредом активности на изради Плана развоја и јачању капацитета за припрему и спровођење пројекта | 22. јануар. 2021.
1.2 Општина доноси одлуку о започињању израде Плана развоја | фебруар 2021
1.3 Идентификација и анализа заинтересованих страна - партнера из локалне заједнице. | 15. март 2021.
2. Јачање капацитета за управљање пројектима за запослене у управи | децембар 2020 - март 2021.
2.1 Организација обуке за запослене у ЈЛС „Управљање пројектним циклусом и извори финансирања“ | 23. децембар 2020.

## Slide 8: До сада урађено
.
Активност | Временски оквир
3. Израда прегледа и анализа постојећег стања (социо-економска и функционална анализа) | март 2021 - јун 2021.
3.1 Израда првог нацрта ситуационе анализе са локализованим циљевима одрживог развоја укључујући и -израду прегледа и извештаја о досадашњој имплементацији кровне стратегије/других главних локалних планских докумената - процена фунционалног и финансијског капацитета ЛС | март – април 2021.
3.2 Коментари представника општине на нацрт анализе | мај 2021.
3.3 Организована радионица за SWOT | мај 2021
3.4. Финализација социо-економске анализе (полазни преглед и анализа постојећег стања) | Јун 2021.

## Slide 9: Наредни кораци
Активност | Временски оквир
4. Укључивање шире заједнице у израду Плана развоја | април-јун 2021.
4.1. Припрема и одржавање састанка партнерског форума- Партнерски форум укључен у израду Плана развоја директно и кроз тематске групе | 27. мај 2021.
4.2. Одржавање састанака тематских радних група на дефинисању проблема-идентификовање проблема и изазова од стране тематских група | јун 2021.
5. Дефинисање визије и циљева и мера Плана развоја општине | јун – септембар 2021.
5.1 Нацрт логике интервенције (стратешког оквира) Плана развоја који садржи нацрт визије, приоритетних циљева развоја и нацрт мера - послат радним групама и свим партнерима, као и формулари за предлагање нових или дораду предложених мера | 30. јун 2021.
5.2 Састанак општинског тима за координацију и анализа коментара добијених од тематских радних група и партнера | до 15. септембра 2021.
5.3 Финализација логике интервенције (стратешког оквира) Плана развоја (визија и приоритетни циљеви) | 30. септембар 2021.

## Slide 10: Наредни кораци
Активност | Временски оквир
6.Промоција и јавна расправа о предлогу Плана развоја и његово усвајање од стране органа Општине | новембар-децембар 2021.
6.1 Организација и спровођење јавне расправе о нацрту Плана развоја -презентован широј јавности и отворен за коментаре и сугестије | новембар-децембар 2021.
6.2 Финализација нацрта Плана развоја - израђен финални нацрт Плана разоја и достављен Општинском већу | децембар 2021.
6.3 Усвајање нацрта Плана развоја од стране Општинског већа | децембар 2021.
6.4 Усвајање предлога Плана развоја од стране Скупштине општине | децембар 2021 – фебруар 2022.

## Slide 11: ХВАЛА НА ПАЖЊИ